Plan de trabajo IAM

Aeria Nexus · teléfono y bodycam W1

Qué parte del modelo de confianza de AeriaOne construimos nosotros en el teléfono y en la bodycam, en qué orden y cuántas horas cuesta. Lectura cruzada de la arquitectura IAM y del catálogo de 68 workflows, contrastada contra el código que ya existe en el repositorio.

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| Fuentes | Seguridad-Claves-Bodycam (arquitectura IAM, 16 secciones y 2 anexos) y AeriaOne_IAM_Workflows-v1 (68 workflows, 9 detallados) |
| Contraste | Repositorio AeriaNexusPrototype, revisión 65ab9a8 |
| Alcance | Aplicación Android y aplicación de la bodycam. El backend se estima aparte y sin compromiso. |
| Fecha | 3 de septiembre de 2026 |

# 1. Resumen ejecutivo

El modelo IAM de AeriaOne cambia una premisa del prototipo actual: instalar deja de ser activar. Hoy la aplicación se instala y funciona; el modelo exige que arranque bloqueada, se active contra el backend como instalación única y exponga solo las funciones que el servidor autoriza. Un APK copiado no debe llegar a producción, y hoy sí llega.

De los 68 workflows del catálogo, 47 tocan a la aplicación o a la bodycam y en 24 de ellos somos el actor principal. La parte de cifrado y subida de evidencia ya está construida y encaja con el modelo; lo que falta es todo el bloque de identidad, sesión y procedencia.

| Concepto | Cifra |
| --- | --- |
| Trabajo de teléfono y bodycam | 414 - 576 h |
| Con contingencia del 20 % por dependencias de terceros | 500 - 690 h |
| Mínimo defendible para demostrar ante QPD (grupos G0 a G3) | 216 - 288 h |
| Equivalente en calendario, un desarrollador | 14 - 19 semanas |

Las cifras incluyen las pruebas, en torno a un 30 %, y la documentación de cada fase, en torno a un 10 %. No incluyen el desarrollo del backend, la PKI ni los portales de administración, que se estiman por separado en el apartado 6.

# 2. Lectura de los dos documentos

## 2.1. El documento de arquitectura

Describe un grafo de confianza, no un sistema de acceso. Todo es una identidad separada e independientemente revocable: agente, teléfono, bodycam, versión del APK, instalación del APK, servicio de backend, sesión y cada pieza de evidencia. El centro es el registro de relaciones, que declara qué agente puede operar qué dispositivo con qué instalación y hasta cuándo. Nada se infiere: si no hay relación declarada, no hay permiso.

## 2.2. El catálogo de workflows

Aporta el estado real del diseño, que no es el estado de la implementación. Nueve workflows están desarrollados paso a paso en hojas propias; el resto solo tiene título y propósito.

| Estado en el catálogo | Workflows | Cantidad |
| --- | --- | --- |
| Cerrados | 2, 3, 4, 11, 21 | 5 |
| A rehacer | 7, 22, 23 | 3 |
| Sin desarrollar | el resto | 59 |
| Sin marcar | 1 | 1 |

Ninguno de los nueve detallados trata la captura de evidencia: van de alta de agente, certificados, alta de dispositivo, construcción del APK y acceso. En captura, firma y custodia vamos por delante de su diseño, así que lo que escribamos en el grupo G0 será probablemente lo que se adopte.

## 2.3. El hallazgo que más cambia el alcance

La bodycam W1 es un Android 9 que ejecuta nuestra propia aplicación. Eso significa que su alta como dispositivo y el emparejamiento autenticado no dependen de un fabricante: los podemos implementar nosotros por software. Lo que no podemos aportar es garantía de plataforma, porque el alta de fábrica presupone arranque seguro verificado y credenciales de producción retiradas, y la W1 lleva el lanzador del proveedor como aplicación privilegiada.

En el mismo terreno, hoy el canal con la cámara es un socket Bluetooth inseguro con un identificador fijo: quien lo conozca puede hablar con ella. Es el trabajo del grupo G4.

# 3. Nuestro flujo, de punta a punta

El catálogo está ordenado por familias administrativas. Aquí está reordenado por la secuencia real del agente, con el estado de cada paso en el repositorio de hoy.

## 3.1. Tramo A - Puesta en servicio (una vez por agente y teléfono)

| Wf. | Paso | Actor | Estado hoy |
| --- | --- | --- | --- |
| 12 | Alta del teléfono como dispositivo: atributos, postura de seguridad, par de claves y petición de certificado | App y backend | Sin empezar |
| 3, 4 | Certificado del agente y PIN que autoriza el uso de su clave | App y CA | Sin empezar |
| 22, 23 | Activación de la instalación y atadura instalación-agente-teléfono-tenant | App y backend | Sin empezar |
| 13 | Alta de la bodycam con identidad propia | Bodycam y backend | Decisión pendiente |

## 3.2. Tramo B - Jornada operativa (cada turno)

| Wf. | Paso | Actor | Estado hoy |
| --- | --- | --- | --- |
| 27, 28 | Desbloqueo con PIN, firma del reto y sesión corta con su alcance | App y backend | Sin empezar |
| 31, 33 | Emparejamiento autenticado con la bodycam y binding con caducidad | App y bodycam | Canal sin autenticar |
| 35 | Autorización antes de abrir cámara o micrófono | App y bodycam | Sin empezar |
| 36, 37 | Captura con manifiesto de procedencia y firma del hash | App y bodycam | Falta manifiesto y firma |
| 38, 39 | Cifrado por pieza y custodia local en la bóveda | App y bodycam | Hecho |
| 40, 43 | Subida troceada y reanudable con verificación de hash | App y backend | Falta credencial real |
| 44, 45 | Aceptación formal del servidor y borrado local con política | Backend y app | Recibo local, sin política |
| 46 | Visionado en el teléfono con permiso y registro de quién miró | App | Bóveda hecha, sin permiso |
| 34, 30 | Fin de turno: deshacer binding, cerrar sesión y sellar la bóveda | App | Solo la bóveda |

## 3.3. Tramo C - Excepciones

| Wf. | Paso | Actor | Estado hoy |
| --- | --- | --- | --- |
| 50, 51, 52 | Permiso offline firmado con caducidad, y reconciliación al recuperar red | App | Sin empezar |
| 53, 64 | Certificado que caduca en operación y origen de la hora fiable | App y backend | Sin empezar |
| 16, 26, 60 | Efecto local de los nueve interruptores de revocación | Backend hacia app | Sin empezar |
| 5, 6, 7, 15, 54 | Cambio de PIN, recuperación, renovación de certificados y rotación | App y backend | Sin empezar |
| 61, 65 | Auditoría local a prueba de manipulación y bajada de política | App y backend | Sin empezar |
| 66, 67 | Detección de reseteo de fábrica y vuelta a servicio | App y backend | Se destruye, no se detecta |

# 4. Reparto de los 68 workflows

47 de los 68 nos tocan de alguna forma. En 24 el teléfono o la bodycam es el actor principal; en el resto la aplicación solo reacciona a un evento del backend.

| Familia | Workflows | Quién | Qué nos toca |
| --- | --- | --- | --- |
| Gobierno y alta de agentes | 1, 2, 9, 10, 59, 68 | Backend y QPD | Nada. Personal y tenant son decisión de QPD. |
| Credencial del agente | 3 a 7 | App y backend | Par de claves, petición de certificado, PIN y renovación con destrucción de la clave vieja. |
| Identidad de dispositivo | 11 a 20, 66, 67 | App, bodycam y backend | Alta del teléfono y de la W1. El alta de fábrica y las gafas quedan fuera. |
| Confianza de la aplicación | 21 a 26 | App y backend | Toda la cadena de versión: firma protegida, registro, activación y obediencia al bloqueo. |
| Autenticación y sesión | 27 a 30 | App y backend | El cliente entero: pantalla bloqueada, PIN, firma del reto y ciclo del token. |
| Emparejamiento y binding | 31 a 34 | App y bodycam | Autenticación mutua y bindings con caducidad. Las gafas quedan fuera. |
| Evidencia | 35 a 47 | App, bodycam y backend | Desde la autorización de grabación hasta el borrado tras aceptación. |
| Offline y resiliencia | 50 a 53 | App | Respetar el permiso firmado, dejarlo caducar y reconciliar. |
| PKI y claves | 54 a 57 | Backend y app | La parte local: rotar claves y aceptar anclas de confianza nuevas. |
| Auditoría e incidentes | 58, 61 a 65 | Backend y app | Generar los eventos del cliente y consumir política y revocaciones. |

# 5. Plan de trabajo por fases

| Fase | Contenido | Workflows | Jornadas |
| --- | --- | --- | --- |
| G0 - Contratos y decisiones | Manifiesto de procedencia, esquema del recibo, catálogo de eventos y cierre de las siete decisiones abiertas | Artefactos pendientes | 4 - 6 |
| G1 - Identidad en el teléfono | Alta del dispositivo, claves en el almacén seguro, petición de certificado, prueba de posesión y PIN con bloqueo | 3, 4, 5, 12 | 10 - 14 |
| G2 - Sesión y activación | Arranque bloqueado, identidad de instalación, reto-respuesta, token con alcance y obediencia al bloqueo remoto | 22, 23, 25 a 30 | 10 - 12 |
| G3 - Evidencia con procedencia | Manifiesto y firma, autorización previa a grabar, credencial real en la subida y borrado tras aceptación | 35, 36, 37, 40, 44, 45, 46 | 12 - 16 |
| G4 - Bodycam autenticada | Identidad de la W1, reto-respuesta mutuo sobre el canal actual y binding con caducidad | 13, 31, 33, 34 | 10 - 14 |
| G5 - Offline gobernado | Permiso firmado con caducidad, funciones limitadas, reconciliación y cuarentena | 50 a 53, 64 | 8 - 12 |
| G6 - Auditoría y ciclo de vida | Cola de eventos, bajada de política y revocaciones, renovación, rotación y detección de reseteo | 6, 7, 15, 16, 54 a 56, 61, 65 a 67 | 10 - 14 |
| G7 - Cadena de versión | Firma en servicio protegido, inventario de componentes, registro del artefacto y actualización | 21, 22, 24 | 5 - 8 |
| Total |  |  | 69 - 96 |

Las fases G0 a G3 dan identidad real, sesión y evidencia con procedencia firmada: es lo que hace defendible una demostración ante QPD. Las fases G4 a G7 son lo que hace que aguante un despliegue real.

# 6. Horas por grupo de tareas

Las mismas fases abiertas en tareas y convertidas a horas, a razón de seis horas efectivas por jornada. Cada cifra incluye ya sus pruebas y su documentación.

| Grupo | Tarea | Mín. h | Máx. h |
| --- | --- | --- | --- |
| G0 - Contratos y decisiones | Manifiesto de procedencia del fichero de evidencia: esquema y documento | 8 | 10 |
|  | Esquema del recibo de aceptación | 4 | 6 |
|  | Catálogo de eventos de auditoría del cliente | 4 | 6 |
|  | Perfiles de certificado necesarios y petición formal | 4 | 6 |
|  | Cierre de las siete decisiones abiertas, con acta | 4 | 8 |
|  | Subtotal G0 | 24 | 36 |
| G1 - Identidad en el teléfono | Alta del dispositivo: atributos, postura, integridad y detección de manipulación | 10 | 14 |
|  | Par de claves no exportable en el almacén seguro y su política de uso | 8 | 10 |
|  | Codificación de la petición de certificado, con pruebas contra openssl | 12 | 16 |
|  | Cliente de enrolamiento: petición, certificado y cadena | 10 | 14 |
|  | PIN: alta, cambio, límite de intentos y bloqueo | 12 | 16 |
|  | Almacén del estado de aprovisionamiento | 8 | 14 |
|  | Subtotal G1 | 60 | 84 |
| G2 - Sesión y activación | Estado bloqueado global y pantalla de activación | 12 | 14 |
|  | Identidad de la instalación y su registro | 8 | 10 |
|  | Reto-respuesta y firma con la clave del agente | 10 | 12 |
|  | Token: custodia, alcance, renovación y cierre | 12 | 14 |
|  | Habilitar funciones según los permisos del token | 10 | 12 |
|  | Versión mínima, bloqueo de retroceso y desactivación remota | 8 | 10 |
|  | Subtotal G2 | 60 | 72 |
| G3 - Evidencia con procedencia | Manifiesto en la cabecera del fichero y compatibilidad con lo ya cifrado | 14 | 18 |
|  | Firma del manifiesto y del hash con la clave del agente | 10 | 14 |
|  | Autorización previa a grabar | 8 | 10 |
|  | Credencial real en la subida y reintentos | 6 | 8 |
|  | Recibo de aceptación del servidor y su validación | 10 | 12 |
|  | Borrado local con política | 8 | 10 |
|  | Visionado con permiso y evento de auditoría | 8 | 12 |
|  | Interoperabilidad con la bodycam y con el servidor | 8 | 12 |
|  | Subtotal G3 | 72 | 96 |
| G4 - Bodycam autenticada | Identidad de la W1 en su almacén de claves y enrolamiento | 14 | 18 |
|  | Reto-respuesta mutuo sobre el canal Bluetooth, en los dos extremos | 18 | 24 |
|  | Sesión de canal autenticada y cifrada | 10 | 14 |
|  | Binding agente-cámara con caducidad y desemparejado | 10 | 14 |
|  | Pruebas en la W1, con margen por inestabilidad del Bluetooth | 8 | 14 |
|  | Subtotal G4 | 60 | 84 |
| G5 - Offline gobernado | Permiso offline firmado: formato, validación y caducidad | 12 | 16 |
|  | Conjunto cerrado de funciones permitidas sin red | 8 | 12 |
|  | Cola de reconciliación y cuarentena | 14 | 20 |
|  | Certificado que caduca en plena operación | 6 | 10 |
|  | Hora fiable y registro del desfase | 8 | 14 |
|  | Subtotal G5 | 48 | 72 |
| G6 - Auditoría y ciclo de vida | Cola local de auditoría a prueba de manipulación | 16 | 20 |
|  | Subida y correlación de los eventos | 8 | 10 |
|  | Bajada de política, anclas de confianza y revocaciones | 12 | 16 |
|  | Efecto local de los nueve interruptores de revocación | 10 | 14 |
|  | Renovación de certificados y rotación de claves | 10 | 14 |
|  | Detección de reseteo de fábrica y nueva alta | 4 | 10 |
|  | Subtotal G6 | 60 | 84 |
| G7 - Cadena de versión | Firma de producción en servicio protegido | 8 | 14 |
|  | Inventario de componentes y escaneos en la construcción | 8 | 12 |
|  | Registro del artefacto aprobado y canal privado de distribución | 8 | 12 |
|  | Flujo de actualización dentro de la aplicación | 6 | 10 |
|  | Subtotal G7 | 30 | 48 |
| Total | Trabajo de teléfono y bodycam | 414 | 576 |

## 6.1. Contingencia

Añadiendo un 20 % por dependencias de terceros, el total queda en 500 a 690 horas. Esa contingencia no es colchón: es el tiempo que se va esperando servicios del backend, repitiendo pruebas cuando cambia un esquema acordado y peleando con el Bluetooth de la W1.

## 6.2. Lo que no ejecutamos nosotros

Los documentos describen una plataforma entera, no solo un cliente. Para que la cifra anterior no se lea como el coste total del proyecto, este es el orden de magnitud del resto. No es una estimación nuestra y no se puede cerrar hoy: el propio documento reconoce diez artefactos de diseño pendientes, y sin el modelo de datos del registro, los perfiles de certificado y el esquema del token, cualquier número del backend es una intuición.

| Bloque de plataforma | Contenido | Orden de magnitud |
| --- | --- | --- |
| Registros e IAM | Directorio, registros de dispositivo, aplicación y periférico, y el registro de relaciones | 700 - 1.100 h |
| PKI y firma protegida | Autoridades de usuario y dispositivo, perfiles, emisión, revocación y rotación | 500 - 800 h |
| Sesión y políticas | Reto-respuesta, motor de autorización y permisos offline | 400 - 700 h |
| Evidencia en servidor | Ingesta, verificación, aceptación, custodia, retención y exportación | 500 - 900 h |
| Operación | Portales de administración, auditoría, alertas y respuesta a incidentes | 400 - 700 h |
| Total plataforma | Equipo de tres a cinco personas, entre seis y nueve meses | 2.500 - 4.200 h |

# 7. Previsión de septiembre

Trabajando cinco horas de lunes a viernes y ocho los sábados y domingos, del 4 al 30 de septiembre hay 159 horas brutas. Descontando un 15 % por esperas de herramienta y arranques en frío quedan 135 horas efectivas. Esa merma baja al 10 % si el trabajo que no necesita asistencia — probar en los teléfonos, depurar el Bluetooth, verificar a mano, redactar — se deja preparado para ocupar las esperas.

| Hito | Ventana | Horas brutas | Horas efectivas | Comprometidas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Auditoría | 4 al 15 de septiembre, 12 días | 72 | 61 | 54 |
| Cierre de mes | 16 al 30 de septiembre, 15 días | 87 | 74 | 68 |
| Total | 4 al 30 de septiembre, 27 días | 159 | 135 | 122 |

## 7.1. Hito del 15 de septiembre: la identidad ya es real

| Workflow del catálogo | Alcance | Horas |
| --- | --- | --- |
| 12 · Android Mobile Device Enrollment | Atributos del teléfono, par de claves no exportable, petición de certificado y prueba de posesión | 20 |
| 3 · User Certificate Issuance | Segundo par para el agente, petición e instalación de la cadena | 14 |
| 4 · User PIN / Password Setup | Alta del PIN, límite de intentos y bloqueo temporal | 12 |
| Apoyo | Backend simulado: autoridad de certificación de pruebas y retos | 8 |
| Subtotal |  | 54 |

Qué se enseña ese día. Un teléfono limpio se da de alta y termina con un par de claves dentro del almacén seguro del que la parte privada no sale, un certificado emitido a su nombre y una prueba de posesión superada. El agente recibe su propio certificado sobre esa base, separado del certificado del teléfono, tal y como exige la regla de no equivalencia del documento de arquitectura. El PIN funciona como control de presencia: alta, intentos fallidos contados y bloqueo temporal. Y como expediente en papel, este documento.

Qué todavía no estará. Conviene decirlo antes de que lo pregunten: la aplicación seguirá arrancando sin bloquearse, porque la activación de la instalación y la sesión llegan en la segunda quincena; no habrá token de sesión; y la evidencia seguirá cifrándose como hoy, sin manifiesto de procedencia ni firma.

## 7.2. Hito del 30 de septiembre: la aplicación deja de decidir sola

| Workflow del catálogo | Alcance | Horas |
| --- | --- | --- |
| 22 + 23 · APK Installation, Activation & User Binding | Identidad de instalación, arranque bloqueado y atadura al agente y al teléfono | 16 |
| 27 · User Login / Unlock | PIN, firma del reto del servidor y apertura de la aplicación | 12 |
| 28 · Session Establishment | Token de sesión con su alcance y su custodia | 10 |
| 30 · Logout / Session Termination | Cierre y vuelta a estado bloqueado | 4 |
| Contratos | Manifiesto de procedencia y recibo de aceptación | 12 |
| Apoyo | Resto del backend simulado, integración, pruebas en los dos teléfonos y documentación | 14 |
| Subtotal |  | 68 |

## 7.3. Por qué estos ocho workflows y no otros

No están elegidos por facilidad. Son casi exactamente los workflows que ciberseguridad ya ha desarrollado paso a paso en sus nueve hojas de detalle, así que no hace falta negociar diseño con nadie para empezar: los pasos, los actores responsables y los estados de salida están escritos por ellos. Los otros dos detallados quedan fuera con motivo: el 11 es alta de fábrica, que no nos corresponde, y el 7 es renovación de certificados, que necesita el ciclo de vida completo.

Lo que se demuestra al cerrar el mes es la tesis de los dos documentos, no una pantalla: la aplicación arranca bloqueada, el agente entra con su PIN sin teclear usuario, y un APK copiado a otro teléfono no pasa de la pantalla de activación. Todo el mes corre contra un backend simulado que nos hacemos nosotros: la criptografía es real, el plano de control está fingido.

Quedan 13 horas de margen sobre las 135 efectivas. A veinte euros la hora netos, las 122 horas comprometidas suponen 2.440 euros. Si el ritmo acompaña, el siguiente hito es la firma de la evidencia, workflows 36 y 37, veinticuatro horas más.

# 8. Decisiones que hay que cerrar antes de empezar

Ninguna de las siete es reversible barata. Las dos primeras bloquean el grupo G1.

| Ref. | Decisión | Por qué importa | Propuesta |
| --- | --- | --- | --- |
| D1 | ¿Un secreto o dos? | La contraseña de la bóveda ya existe y protege el descifrado de la evidencia. El PIN del modelo autoriza la clave de identidad. Son cosas distintas con ciclos de vida distintos: el PIN se puede recuperar sin perder nada, la contraseña de la bóveda no. | Un solo PIN, con la bóveda colgando de él, y aviso explícito de que recuperar el PIN no recupera la evidencia antigua. |
| D2 | ¿Cómo se protege de verdad la clave del agente? | Android no sabe condicionar una clave del almacén seguro a un PIN inventado por la aplicación: o se ata a la credencial del sistema, o el PIN es solo una puerta de interfaz y la protección real la da el hardware. El documento excluye biometría y doble factor, pero la credencial del dispositivo no es biometría. | Clave con respaldo de hardware y PIN de aplicación con límite de intentos, declarado como tal y sin venderlo como más de lo que es. |
| D3 | La petición de certificado, ¿a mano o con dependencia? | Generarla con biblioteca añade peso al APK y la regla de ligereza del proyecto pesa. Para clave elíptica son unas ciento cincuenta líneas escribirla a mano y queda mantenible. | A mano, con pruebas unitarias contra la salida de openssl. |
| D4 | La W1 no puede pasar por el alta de fábrica | Ese workflow presupone un fabricante controlado, arranque seguro validado y credenciales de fábrica retiradas. La W1 es una cámara comercial con el lanzador del proveedor como aplicación privilegiada. Podemos darle identidad por software, no garantía de plataforma. | Declararla periférico de garantía reducida y dejar por escrito que el hardware de producción debería salir del proceso de fábrica. |
| D5 | La bóveda local frente al requisito de revocación | Hoy la evidencia que ya está en el teléfono la abre el agente sin red, y ninguna revocación lo impide. Choca con el requisito de revocación granular y con la idea de que la autorización se reevalúa. | Aceptarlo como riesgo residual documentado, o atar el visionado local al permiso offline firmado del grupo G5. Es una decisión de ciberseguridad, no nuestra. |
| D6 | La clave real del servidor | Seguimos cifrando para una clave de desarrollo. El prefijo protege, porque todo lo cifrado con ella es material de pruebas por definición, pero no se puede demostrar con esa clave puesta. | Necesitamos la clave pública real, el formato de su identificador, la política de rotación y qué hacer con lo ya cifrado cuando rote. |
| D7 | Quién firma las versiones de producción | El documento exige firma en servicio protegido, fuera del alcance de los desarrolladores y de los procesos normales de construcción. Hoy es un almacén en disco con las contraseñas en un fichero local. | Mantenerlo así para desarrollo y abrir ya la conversación de infraestructura, porque el grupo G7 no arranca sin esa respuesta. |

# 9. Cómo se prueba y qué se documenta

Incluido en las horas de cada grupo.

## 9.1. Pruebas

Unitarias. Codificación de la petición de certificado contra openssl, serialización del manifiesto, verificación de firma, máquina de estados de la sesión y caducidad del permiso offline.

Instrumentadas. Almacén de claves real, bloqueo por intentos fallidos, borrado de claves al resetear y cifrado de ficheros grandes.

Interoperabilidad. Una pieza generada por el teléfono se abre en el servidor y otra generada por la bodycam también; el recibo de aceptación lo reconocen las dos partes.

Matriz de dispositivos. Samsung, Redmi con sus restricciones y la W1. Los tres en cada fase: los problemas raros salen siempre en el segundo.

Negativas. APK copiado a otro teléfono, instalación revocada, certificado caducado a mitad de grabación y red que cae durante la subida.

## 9.2. Documentación

Contratos. Manifiesto de procedencia, recibo de aceptación y catálogo de eventos, en el repositorio y compartidos con backend y bodycam.

Mapa vivo de los 68. Este documento, actualizado al cerrar cada fase, para que ciberseguridad vea el avance en su propio lenguaje.

Bitácora del proyecto. La decisión tomada y su motivo, no solo lo que se hizo.

Comentarios en el código. La norma del proyecto: explicar el motivo donde vive la decisión.

Manual de puesta en servicio. El alta de un agente y un teléfono nuevos, en pasos, para quien lo ejecute en QPD.